## 표지 및 개정이력
시스템테스트 결과서
과제명: 영유아 행동분석을 통한 위험감지 및 케어서비스
세부 과제명: 모바일 웹 앱 작동시범 서비스
2020.10.23
개정 이력
버전 | 개정일자 | 개정 내역 | 작성자 | 검토자 | 승인자
0.1 | 2020.10.13 | 개정 | 최웅식 | 정세희 | 강다훈
0.2 | 2020.10.23 | 2단계 - 1차 시험 | 최웅식 | 정세희 | 강다훈

## 시스템 테스트 결과서-2단계
시스템 테스트 결과서
TEST SUIT 제목 |  |  |  | mamiddo 웹 연결 점검 | [6 empty] | TEST SUIT ID |  | 1
작성자 / 작성일 |  |  |  | 최웅식 / 2020. 10. 23 | [6 empty] | 전체 test case 수 |  | 41
설계기법 |  |  |  | 구조기반기법
TEST Case ID | 시험명 | 요구사항 ID | 리스크 레벨 | 유형 | 선행 조건 | 테스트 대상 |  |  | INPUT | 기대결과 | 1차 테스트 결과
[6 empty] | CLASS | METHOD | 테스트 컨디션 |  |  | 실행결과 | 수행자 | 수행일 | 성공/실패 여부
TC_C_001a | 웹사이트 접속 | FR_000 |  | 맵핑검증 | 접속용 어플 클릭 |  | UI login_page.jsp |  | 클릭 이벤트 | 로그인페이지 접속 | 로그인페이지 접속성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_002a | 회원가입 시도 | FR_001 |  | 맵핑검증 | 회원가입 버튼클릭 | JoinServiceCon.do | UI join_page.jsp |  | 클릭 이벤트 | TC_C_003a 절차 진행 | Join 작업 진행 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_003a | 개인정보 중복확인 | FR_002 |  | 기능검증 | 중복체크 버튼클릭 | SelectDAO.jsp | UI join_page.jsp |  | 클릭 이벤트 | 성공의 경우 : "이미 등록된 아이디입니다"/ "사용 가능한 아이디입니다" 실패의 경우 : alert 발생 | 가입여부 확인 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_004a | 회원가입 정보 DB 저장 성공 | FR_003 |  | 기능검증 | 회원가입 버튼 클릭 |  | UI join_page.jsp |  | email 정보 pw 정보 name 정보 age 정보 tel 정보 | 성공의 경우 : login_page.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | DB회원정보 등록 성공 login_page이동 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_005a | 로그인 시도 | FR_004 |  | 맵핑검증 | 로그인 버튼 클릭 | LoginServiceCon.do | UI login_page.jsp |  | 클릭이벤트 | TC_C_003a 절차 진행 | Login 작업 진행 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_006a | 로그인 | FR_005 |  | 기능검증 | 로그인 버튼 클릭 | loginDAO.class DTO.class DAO.class | UI login_page.jsp |  | email정보 pw정보 | 성공의 경우 : index.jsp로 이동 실패의 경우 : fail.jsp로 이동 | email 쿠키 생성 성공 index 페이지 이동 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_007a | 로그인 실패 | FR_006 |  | 기능검증 | 로그인 버튼 클릭 |  | UI fail.jsp |  | email정보 pw정보 | 성공의 경우 : fail.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | fail 페이지 이동 로그인 정보 확인요청 메세지 출력 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_008a | 로그아웃 | FR_008 |  | 기능검증 | 로그인상태 로그아웃 버튼 클릭 | LogoutServiceCon.do | my_page.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : email 값 제거 login_page.jsp로 이동 실패의 경우 : index페이지이동 | email 쿠키 제거 성공 login_page 이동 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_009a | 아이 등록하기 | FR_009 FR_010 |  | 기능검증 | 로그인상태 아이 등록하기 버튼 클릭 |  | UI join_baby_page.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : join_baby_page.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | join_baby_page 이동 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_010a | 아이 기념일 확인 | FR_014 |  | 기능검증 | 로그인상태 마이페이지 버튼 클릭 |  | UI my_page.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : 입력한 값에 맞춘 기념일 정보 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 입력 값에 맞는 기념일 정상 출력 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_011a | 아이 신체정보 등록하기 | FR_015 |  | 기능검증 | 아이등록상태 수정하기 버튼 클릭 |  | UI my_page.jsp |  | bd_height정보 bd_weight정보 | 성공의 경우 : 입력한 값으로 신체정보 수정 실패의 경우 : alert 발생 | 신체정보 DB 등록 성공 입력한 신체정보로 내역변경 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_012a | 카메라 등록하기 | FR_011 |  | 기능검증 | 아이등록상태 카메라 등록하기 버튼 클릭 | JoinCameraServiceCon.dot join_cameraDAO | UI index.jsp |  | email정보 cam_ip정보 | 성공의 경우 : cam_ip 등록 실패의 경우 : alert 발생 | cam_ip DB 등록성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_013a | 실시간 영상확인하기 | FR_012 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | email정보 cam_ip정보 | 성공의 경우 : index.jsp에 접속하면 등록된 ip값의 영상정보 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 실시간 영상 출력 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_014a | 소리데이터 전송 및 수신 | FR_101 FR_102 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 이벤트 발생시 소리데이터를 전송 실패의 경우 : alert 발생 | 소리데이터 전송 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_015a | 소리데이터 분석 | FR_103 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 전송받은 소리데이터를 분석해 위험도를 측정 실패의 경우 : alert 발생 | 소리분석 및 위험도 측정 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_016a | 아이 객체 인식 | FR_201 FR_301 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 전송받은 영상데이터에서 아이객체를 인식 실패의 경우 : 객체인식 실패 | 아이 및 아이 얼굴 객체 인식 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_017a | 침대 프레임 검출 및 설정 | FR_202 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 전송받은 영상데이터에서 침대객체를 인식 실패의 경우 : 객체인식 실패 | 침대 프레임 검출 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_018a | 위험 정도 설정 | FR_203 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 위험알림단계 설정 실패의 경우 : alert 발생 | 위험정도 설정 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_019a | 위험 상황 판별 | FR_204 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 위험알림단계에 따른 위험도 검출 실패의 경우 : alert 발생 | 위험상황별 위험도 검출 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_020a | 뒤집기 상황 판별 | FR_302 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 일정시간 아이 얼굴을 인식못할 경우 뒤집기로 판단 실패의 경우 : 판단 오류 | 뒤집기 인식 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_021a | 알림설정 | FR_401 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 원하는 알림설정 실패의 경우 : alert 발생 | 알림설정 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_022a | 울음소리 / 뒤집기 / 낙상위험 알림 | FR_402 FR_404 FR_405 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 설정한 알림 수신 실패의 경우 : alert 발생 | 알림 수신 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_023a | 울음 이유 설정 | FR_403 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 울음알림의 경우 울음사유 작성 활성화 실패의 경우 : alert 발생 | 울음 사유 등록 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_024a | 알림종료 | FR_406 |  | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 알림 확인 후 알림 종료 실패의 경우 : alert 발생 | 알림 확인 후 종료 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_025a | 영상분석 후 위험도 저장 | FR_407 |  | 기능검증 | 로그인상태 |  | UI index.jsp |  | 이벤트상황 | 성공의 경우 : 이벤트 발생시 위험도 내역 저장 실패의 경우 : alert 발생 | 안전 / 위험 상황 내역 반영 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_026a | 아이 특이사항정보확인 | FR_408 |  | 기능검증 | 로그인상태 |  | UI index.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : 등록된 특이사항 내역확인 실패의 경우 : alert 발생 | 안전 / 위험 상황 내역 출력 확인 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_027a | 아이 생활정보확인 | FR_500 |  | 맵핑검증 | 로그인상태 육아생활버튼클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : baby_life.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | baby_life 페이지 이동 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_028a | 아이 생활 등록내역 조회 | FR_500 |  | 기능검증 | 로그인상태 육아생활버튼클릭 | rhythm_select_DAO | UI baby_life.jsp |  | email정보 | 성공의 경우 : DB에 저장된 생활내역 출력 실패의 경우 : alert 발생 | DB에 저장된 생활내역 최신순으로 출력 확인 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_029a | 아이 생활 버튼등록(수유) | FR_501 FR_504 |  | 기능검증 | 로그인상태 생활버튼(수유) 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : DB에 현재시간으로 수유내역 저장 즉각적으로 수유내역 반영 실패의 경우 : alert 발생 | 수유내역 저장 및 생활내역 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_030a | 아이 생활 버튼등록(배변) | FR_501 FR_506 |  | 기능검증 | 로그인상태 생활버튼(배변) 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : DB에 현재시간으로 배변내역 저장 즉각적으로 배변내역 반영 실패의 경우 : alert 발생 | 배변내역 저장 및 생활내역 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_031a | 아이 생활 버튼등록(수면) | FR_501 FR_505 |  | 기능검증 | 로그인상태 생활버튼(수면) 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : DB에 현재시간으로 수면내역 저장 즉각적으로 수면내역 반영 실패의 경우 : alert 발생 | 수면내역 저장 및 생활내역 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_032a | 아이 생활별 상세내역 작성 | FR_502 |  | 기능검증 | 로그인상태 육아생활 글 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | email정보 rh_num정보 rh_category정보 카테고리별 업데이트 정보 | 성공의 경우 : DB에 상세내역 저장 즉각적으로 상세내역 반영 실패의 경우 : alert 발생 | 상세내역 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_033a | 아이 통계정보 확인 | FR_507 |  | 맵핑검증 | 로그인상태 통계 버튼 클릭 |  | statistic.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : statistic.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | statistic 페이지 이동 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_034a | 수유 통계 확인 | FR_507 |  | 기능검증 | 로그인상태 통계별 조건 선택 | ststisticDAO ststisticDTO | statistic.jsp |  | email정보 통계조건 정보 | 성공의 경우 : 통계차트를 선택한 조건으로 변환해서 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 시각화자료 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_035a | 수면 통계 확인 | FR_507 |  | 기능검증 | 로그인상태 통계별 조건 선택 | ststisticDAO ststisticDTO | statistic.jsp |  | email정보 통계조건 정보 | 성공의 경우 : 통계차트를 선택한 조건으로 변환해서 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 시각화자료 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_036a | 배변 통계 확인 | FR_507 |  | 기능검증 | 로그인상태 통계별 조건 선택 | ststisticDAO ststisticDTO | statistic.jsp |  | email정보 통계조건 정보 | 성공의 경우 : 통계차트를 선택한 조건으로 변환해서 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 시각화자료 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_037a | 키/몸무게 통계 확인 | FR_507 |  | 기능검증 | 로그인상태 통계별 조건 선택 | ststisticDAO ststisticDTO | statistic.jsp |  | email정보 통계조건 정보 | 성공의 경우 : 통계차트를 선택한 조건으로 변환해서 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 시각화자료 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_038a | 커뮤니티 글 확인 | FR_600 |  | 맵핑검증 | 로그인상태 커뮤니티 버튼 클릭 |  | commu.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : commu.jsp로 이동 본인 작성글 및 타인 공개글 내역 확인 실패의 경우 : alert 발생 | commu 페이지 이동 등록된 commu 글 정보 출력 확인 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_039a | 커뮤니티 글 등록페이지 이동 | FR_600 |  | 맵핑검증 | 로그인상태 글쓰기 버튼 클릭 |  | commu_write.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : commu_write.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | commu_write 페이지 이동 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_040a | 커뮤니티 글 등록하기 | FR_601 |  | 기능검증 | 로그인상태 커뮤니티 글등록 버튼 클릭 | WriteServiceCon.dot commuDAO commuDTO | commu.jsp |  | email정보 title정보 content정보 po_pw정보 | 성공의 경우 : commu.jsp로 이동 작성글 내역 확인 실패의 경우 : alert 발생 | commu 페이지 이동 작성글 출력 확인 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
TC_C_041a | 커뮤니티 글 검색하기 | FR_602 |  | 기능검증 | 로그인상태 검색 버튼 클릭 |  | commu.jsp |  | 검색조건 정보 검색내용 정보 | 성공의 경우 : 검색한 내역 출력 실패의 경우 : alert 발생 | commu페이지내 검색한 글 출력확인 | 최웅식 | 2020-10-23 | 성공
Note on D5: ====== ID#AAAAHFcI_zQ ykham (2020-10-12 01:56:06) A : Catastrophic B : Hazardous C : Major D : Minor E : No Effect
Note on E5: ====== ID#AAAAHFcI_zc sykim (2020-10-12 01:56:06) ex) 기능검증, 메모리 릭….