## 표지 및 개정이력
시스템테스트 결과서
과제명: 글로벌 소통을 위한 한/영, 한/일 동시통역 응용SW 상용화 기술개발
세부 과제명: 상황기반 스마트폰 통역 어플리케이션 시범 서비스
2013. 04.05
개정 이력
버전 | 개정일자 | 개정 내역 | 작성자 | 검토자 | 승인자
0.1 | 2013.01.15 | 개정 | 함영경 | 최광선 | 김진우
0.2 | 2013.02.28 | 2단계 - 1차 시험 | 함영경 | 최광선 | 김진우
0.3 | 2013.06.05 | 3단계 - 1차 시험 | 함영경 | 최광선 | 김진우
0.4 | 2013.06.13 | 3단계 - 2차 시험 | 함영경 | 최광선 | 김진우

## 시스템 테스트 결과서-2단계
시스템 테스트 결과서
TEST SUIT 제목 |  |  |  | 시스템 테스트 결과서 | [6 empty] | TEST SUIT ID
작성자 / 작성일 |  |  |  | 함영경 | [6 empty] | 전체 test case 수 |  | 10
설계기법
TEST Case ID | 시험명 | 요구사항 ID | 리스크 레벨 | 유형 | 선행 조건 | 테스트 대상 |  |  | INPUT | 기대결과 | 1차 테스트 결과
[6 empty] | CLASS | METHOD | 테스트 컨디션 |  |  | 실행결과 | 수행자 | 수행일 | 성공/실패 여부
TC_C_001a | 웹사이트 접속 |  |  | 맵핑검증 | 접속용 어플 클릭 |  | UI login_page.jsp |  | 클릭 이벤트 | 로그인페이지 접속 | 로그인페이지 접속성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_002a | 회원가입 시도 |  |  | 맵핑검증 | 회원가입 버튼클릭 | JoinServiceCon.do | UI join_page.jsp |  | 클릭 이벤트 | TC_C_003a 절차 진행 | Join 작업 진행 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_003a | 회원가입 정보 DB 저장 |  |  | 기능검증 |  | joinDAO.class DTO.class DAO.class | UI join_page.jsp |  | email 정보 pw 정보 name 정보 age 정보 tel 정보 | 성공의 경우 : result : "index.jsp" 실패의 경우 : result : "fail" | DB회원정보 등록 성공 index 페이지 이동 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_004a | 회원가입 정보 DB 저장 성공 |  |  | 기능검증 |  |  | UI join_page.jsp |  |  | 성공의 경우 : login_page.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | DB회원정보 등록 성공 login_page이동 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_005a | 로그인 시도 |  |  | 맵핑검증 | 로그인 버튼 클릭 | LoginServiceCon.do | UI login_page.jsp |  | 클릭이벤트 | TC_C_003a 절차 진행 | Login 작업 진행 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_006a | 로그인 |  |  | 기능검증 | 로그인 버튼 클릭 | loginDAO.class DTO.class DAO.class | UI login_page.jsp |  | email정보 pw정보 | 성공의 경우 : index.jsp로 이동 실패의 경우 : fail.jsp로 이동 | email 쿠키 생성 성공 index 페이지 이동 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_007a | 로그인 실패 |  |  | 기능검증 | 로그인 버튼 클릭 |  | UI fail.jsp |  | email정보 pw정보 | 성공의 경우 : fail.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | fail 페이지 이동 로그인 정보 확인요청 메세지 출력 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_008a | 로그아웃 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 로그아웃 버튼 클릭 | LogoutServiceCon.do | my_page.jsp |  |  | 성공의 경우 : email 값 제거 login_page.jsp로 이동 실패의 경우 : index페이지이동 | email 쿠키 제거 성공 login_page 이동 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_009a | 마이 페이지 접속 | F_R_214 | D | 맵핑검증 | 로그인상태 마이페이지 버튼 클릭 |  | UI my_page.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : my_page.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | my_page 이동 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_010a | 아이 등록하기 | F_R_217 | D | 기능검증 | 로그인상태 아이 등록하기 버튼 클릭 |  | UI join_baby_page.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : join_baby_page.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | join_baby_page 이동 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_011a | 아이 신체정보 등록하기 |  |  | 기능검증 | 아이등록상태 수정하기 버튼 클릭 |  | UI my_page.jsp |  | bd_height정보 bd_weight정보 | 성공의 경우 : 입력한 값으로 신체정보 수정 실패의 경우 : alert 발생 | 신체정보 DB 등록 성공 입력한 신체정보로 내역변경 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_012a | 카메라 등록하기 | F_R_218 | D | 기능검증 | 아이등록상태 카메라 등록하기 버튼 클릭 | JoinCameraServiceCon.dot join_cameraDAO | UI index.jsp |  | email정보 cam_ip정보 | 성공의 경우 : cam_ip 등록 실패의 경우 : alert 발생 | cam_ip DB 등록성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_013a | 실시간 영상확인하기 | F_R_219 | D | 기능검증 | 로그인상태 카메라 등록상태 |  | UI index.jsp |  | email정보 cam_ip정보 | 성공의 경우 : index.jsp에 접속하면 등록된 ip값의 영상정보 출력 실패의 경우 : alert 발생 |  | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_014a | 아이 생활정보확인 |  |  | 맵핑검증 | 로그인상태 육아생활버튼클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : baby_life.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | baby_life 페이지 이동 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_015a | 아이 생활 등록내역 조회 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 육아생활버튼클릭 | rhythm_select_DAO | UI baby_life.jsp |  | email정보 | 성공의 경우 : DB에 저장된 생활내역 출력 실패의 경우 : alert 발생 | DB에 저장된 생활내역 최신순으로 출력 확인 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_016a | 아이 생활 버튼등록(수유) |  |  | 기능검증 | 로그인상태 생활버튼(수유) 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : DB에 현재시간으로 수유내역 저장 즉각적으로 수유내역 반영 실패의 경우 : alert 발생 | 수유내역 저장 및 생활내역 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_017a | 아이 생활 버튼등록(배변) |  |  | 기능검증 | 로그인상태 생활버튼(배변) 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : DB에 현재시간으로 배변내역 저장 즉각적으로 배변내역 반영 실패의 경우 : alert 발생 | 배변내역 저장 및 생활내역 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_018a | 아이 생활 버튼등록(수면) |  |  | 기능검증 | 로그인상태 생활버튼(수면) 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : DB에 현재시간으로 수면내역 저장 즉각적으로 수면내역 반영 실패의 경우 : alert 발생 | 수면내역 저장 및 생활내역 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_019a | 아이 생활별 상세내역 작성 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 육아생활 글 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | email정보 rh_num정보 rh_category정보 카테고리별 업데이트 정보 | 성공의 경우 : DB에 상세내역 저장 즉각적으로 상세내역 반영 실패의 경우 : alert 발생 | 상세내역 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_020a | 등록된 아이 생활정보 삭제 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 육아생활 제거버튼 클릭 |  | UI baby_life.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : DB에 저장된 내역 삭제 즉각적으로 삭제내역 반영 실패의 경우 : alert 발생
TC_C_021a | 아이 통계정보 확인 |  |  | 맵핑검증 | 로그인상태 통계 버튼 클릭 |  | statistic.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : statistic.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | statistic 페이지 이동 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_022a | 수유 통계 확인 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 통계별 조건 선택 | ststisticDAO ststisticDTO | statistic.jsp |  | email정보 통계조건 정보 | 성공의 경우 : 통계차트를 선택한 조건으로 변환해서 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 시각화자료 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_023a | 수면 통계 확인 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 통계별 조건 선택 | ststisticDAO ststisticDTO | statistic.jsp |  | email정보 통계조건 정보 | 성공의 경우 : 통계차트를 선택한 조건으로 변환해서 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 시각화자료 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_024a | 배변 통계 확인 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 통계별 조건 선택 | ststisticDAO ststisticDTO | statistic.jsp |  | email정보 통계조건 정보 | 성공의 경우 : 통계차트를 선택한 조건으로 변환해서 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 시각화자료 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_025a | 키/몸무게 통계 확인 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 통계별 조건 선택 | ststisticDAO ststisticDTO | statistic.jsp |  | email정보 통계조건 정보 | 성공의 경우 : 통계차트를 선택한 조건으로 변환해서 출력 실패의 경우 : alert 발생 | 시각화자료 최신화 성공 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_026a | 영상분석 후 특이사항 저장 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 |  | history.jsp
TC_C_027a | 아이 특이사항정보확인 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 히스토리 버튼클릭 |  | history.jsp
TC_C_028a | 아이 특이사항 상세정보확인 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 히스토리 글 선택 |  | history.jsp
TC_C_029a | 커뮤니티 글 확인 |  |  | 맵핑검증 | 로그인상태 커뮤니티 버튼 클릭 |  | commu.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : commu.jsp로 이동 본인 작성글 및 타인 공개글 내역 확인 실패의 경우 : alert 발생 | commu 페이지 이동 등록된 commu 글 정보 출력 확인 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_030a | 커뮤니티 글 등록페이지 이동 |  |  | 맵핑검증 | 로그인상태 글쓰기 버튼 클릭 |  | commu_write.jsp |  | 클릭이벤트 | 성공의 경우 : commu_write.jsp로 이동 실패의 경우 : alert 발생 | commu_write 페이지 이동 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_031a | 커뮤니티 글 등록하기 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 커뮤니티 글등록 버튼 클릭 | WriteServiceCon.dot commuDAO commuDTO | commu.jsp |  | email정보 title정보 content정보 po_pw정보 | 성공의 경우 : commu.jsp로 이동 작성글 내역 확인 실패의 경우 : alert 발생 | commu 페이지 이동 작성글 출력 확인 | 최웅식 | 2020-10-16 | 성공
TC_C_032a | 커뮤니티 상세글 확인 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 커뮤니티 글 선택 |  | commu.jsp
TC_C_033a | 커뮤니티 글 검색하기 |  |  | 기능검증 | 로그인상태 검색 버튼 클릭 |  | commu.jsp |  |  | 성공의 경우 : 검색한 내역 출력 실패의 경우 : alert 발생
Note on D5: ====== ID#AAAAHFcI_zQ ykham (2020-10-12 01:56:06) A : Catastrophic B : Hazardous C : Major D : Minor E : No Effect
Note on E5: ====== ID#AAAAHFcI_zc sykim (2020-10-12 01:56:06) ex) 기능검증, 메모리 릭….

## 시스템 테스트 결과서-3단계
시스템 테스트 설계서
TEST SUIT 제목 |  |  |  |  | 시스템 테스트 설계서 | [6 empty] | TEST SUIT ID
작성자 |  |  |  |  | 함영경 | [6 empty] | 전체 test case 수 |  | 10
설계기법
TEST Case ID | 시험명 |  | 요구사항 ID | 리스크 레벨 | 유형 | 선행 조건 | 테스트 대상 |  |  | INPUT | 기대결과 | 1차 테스트 결과 |  |  |  |  | 2차 테스트 결과
| L1 | L2 |  |  |  |  | CLASS | METHOD | 테스트 컨디션 |  |  | 실행결과 | 수행자 | 수행일 | 성공/실패 여부 | 결함 ID | 실행결과 | 수행자 | 수행일 | 성공/실패 여부
TC_C_001a | 사용자 음성 인식 및 통역수행 |  | F_R_205 | C | 기능검증 | 음성입력버튼 터치 |  | UI |  | 음성 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 통역결과 텍스트 표시 | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_002a | 음성인식 수정 및 통역 재수행 |  | F_R_206, F_R_207, NF_R_202, NF_R_206 | C | 기능검증 | 통역수행 |  | UI |  | 통역결과 텍스트 수정 | 수정한 텍스트로 통역 재수행 | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_003a | 대화상대 선택 |  | F_R_208, F_R_209, F_R_211 | D | 기능검증 | 통역대화창 활성화 |  | UI |  | 대화상대 버튼 터치 -> 대화상대 선택 -> 확인버튼 터치 -> 음성입력 | 선택한 대화상대에게 통역된 메시지 전달 | 메시지 전달 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 메시지 전달 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_004a | 언어 설정 |  | F_R_214 | D | 기능검증 | 환경설정메뉴 활성화 |  | UI |  | 기본언어 및 통역대상 언어 변경 | 변경한 언어방향으로 통역수행 | 언어방향 변경 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 언어방향 변경 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_005a | TTS 재생 |  | F_R_217 | D | 기능검증 | 통역수행 |  | UI |  | 통역결과 텍스트 터치 | 터치한 텍스트 TTS재생 | TTS재생 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | TTS재생 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_006a | 로그인 |  | F_R_218 | D | 기능검증 | 로그아웃 상태 |  | UI |  | 로그인버튼 터치 | 로그인 상태로 변경 | 로그인 상태 변경 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 로그인 상태 변경 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_007a | 로그아웃 |  | F_R_219 | D | 기능검증 | 로그인 상태 |  | UI |  | 로그아웃버튼 터치 | 로그아웃 상태로 변경 | 로그아웃 상태 변경 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 로그아웃 상태 변경 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_008a | 가입하기 |  | F_R_220 | D | 기능검증 | 로그아웃 상태 |  | UI |  | 가입하기버튼 터치 -> 아이디/암호 입력 -> 가입한 아이디로 로그인 | 입력한 아이디 로그인 상태로 변경 | 데이터베이스 업데이트 및 로그인 상태 변경 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 데이터베이스 업데이트 및 로그인 상태 변경 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_009a | 응답속도 |  | NF_R_202 | D | 속도 | 통역수행 |  | UI |  | 음성 입력 | 통역 결과 텍스트 표시까지 3초 이내 | 2초 이내 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 2초 이내 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_010a | 화면전환시간 |  | NF_R_204 | D | 속도 | 앱의 각 기능 수행 |  | UI |  | 기능 버튼 클릭(통역, 친구추가, 로그인, 로그아웃, 환경설정) | 각 기능 별 화면 전환시간 2초 이내 | 2초 이내 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 2초 이내 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공
TC_C_001b | 첫화면 이동 |  | - | D | 기능검증 | - |  | UI |  | 앱실행 | splash 이미지 표시 후 다음 화면 이동 - 로그인 되어있을 경우: 통역화면으로 이동 - 로그인 되어있지 않을경우: 사용자 등록 화면으로 이동 | 가입되어 있는 경우, 가입 안되어 있는 경우 화면 확인 | 김예하나 | 2013-06-09 | 성공 |  | 가입되어 있는 경우, 가입 안되어 있는 경우 화면 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_001b-1 |  | 단말기에 전화번호(MDN)이 없는 경우 | F_R_227 | C | 에러처리 | - |  | UI |  | 앱실행 | 앱실행 시에 네트워크가 연결되어 있지 않거나, splash 상태에서 네트워크 오류 발생시 오류 발생 팝업 표시, 사용자 확인 후 앱 종료 | 네트워크 오류 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-09 | 성공 |  | 네트워크 오류 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_002b | 사용자 등록 |  | F_R_220, F_R_222 | C | 기능검증 | 로그아웃 상태 |  | UI |  | 닉네임에 "테스트사용자" 입력 후 등록버튼 터치 | 로그인 후 통역창으로 이동, 서버에 해당 ID 정보 저장 | 서버 DB 확인 | 김예하나 | 2013-06-09 | 성공 |  | 서버 DB 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_002b-1 |  | 사용자 등록 실패 | F_R_220, F_R_222, F_R_227 | C | 네트워크 에러처리 | 로그아웃 상태, 네트워크 차단 또는 비활성화 |  | UI |  | 닉네임에 "테스트사용자" 입력 후 등록버튼 터치 | "등록에 실패하였습니다" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-09 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_002b-2 |  | 사용자 닉네임 입력되지 않은 경우 | F_R_220, F_R_222, F_R_227 | C | 사용자 오류처리 | 로그아웃 상태 |  | UI |  | 닉네임을 입력하지 않고 등록 버튼 터치 | "닉네임을 입력해 주세요" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-09 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_002b-3 |  | 프로필 사진이 입력되지 않은 경우 | F_R_220, F_R_222, F_R_227 | C | 사용자 오류처리 | 로그아웃 상태 |  | UI |  | 프로필 사진을 입력하지 않고 등록버튼 터치 | 등록 성공 | 프로필 사진 입력 요청 팝업 뜸 | 김예하나 | 2013-06-09 | 실패 | FM_001 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_003b | 프로필 사진 편집(변경) |  | F_R_222, F_R_223 | C | 기능검증 | 로그인 상태 |  | UI |  | 사진촬영 또는 라이브러리에서 사진 선택 | 환경설정에서 내프로필의 변경된 사진이 표시되는지 확인 | 사용자 프로파일 이미지 확인 | 김예하나 | 2013-06-09 | 성공 |  | 사용자 프로파일 이미지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_003b-1 |  | 프로필 사진 편집 실패 | F_R_222, F_R_223, F_R_227 | C | 네트워크 에러처리 | 로그인 상태, 네트워크 차단 또는 비활성화 |  | UI |  | 사진촬영 또는 라이브러리에서 사진 선택 | "프로필 편집을 실패하였습니다" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-09 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_004b | 프로필 사진 표시 |  | F_R_222 | D | 기능검증 | 로그인 상태 |  | UI |  | 환경설정탭 터치 | 내프로필 사진 표시 확인 | 사용자 프로파일 이미지 확인 | 김예하나 | 2013-06-09 | 성공 |  | 사용자 프로파일 이미지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_005b | 통역 - 사용자 음성 인식 및 통역수행 |  | F_R_205, F_R_207, F_R_226 | C | 기능검증 | 통역탭 선택 |  | UI |  | 음성 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 통역결과 텍스트 표시 | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-02-28 | 성공 |  | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_005b-1 |  | 통역 실패 | F_R_205, F_R_207, F_R_226, F_R_227 | D | 네트워크 에러처리 | 통역탭 선택 |  | UI |  | 음성 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | "통역을 할 수 없습니다" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_005b-2 |  | 통역 중 Back버튼 터치 | F_R_205, F_R_207, F_R_226, F_R_227 | D | 사용자 오류처리 | 통역탭 선택 |  | UI |  | 음성 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 통역 실행 취소 | 화면 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 화면 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_005b-3 |  | 통역 중 Home/메뉴버튼 터치 또는 전화수신 | F_R_205, F_R_207, F_R_226, F_R_227 | D | 사용자 오류처리 | 통역탭 선택 |  | UI |  | 음성 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 백그라운드로 통역 실행 -> 통역결과 텍스트 표시 확인 | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_006b | 통역 - 사용자 텍스트입력 및 번역수행 |  | F_R_206, F_R_207, F_R_226 | C | 기능검증 | 통역탭 선택 |  | UI |  | 텍스트 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 통역결과 텍스트 표시 | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_006b-1 |  | 통역 실패 | F_R_206, F_R_207, F_R_226, F_R_227 | D | 네트워크 에러처리 | 통역탭 선택 |  | UI |  | 텍스트 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | "통역을 할 수 없습니다" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_006b-2 |  | 통역 중 Back버튼 터치 | F_R_206, F_R_207, F_R_226, F_R_227, F_R_228 | D | 사용자 오류처리 | 통역탭 선택 |  | UI |  | 텍스트 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 통역 실행 취소 | 화면 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 화면 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_006b-3 |  | 통역 중 Home/메뉴버튼 터치 또는 전화수신 | F_R_206, F_R_207, F_R_226, F_R_227 | D | 사용자 오류처리 | 통역탭 선택 |  | UI |  | 텍스트 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 백그라운드로 통역 실행 -> 통역결과 텍스트 표시 확인 | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_007b | 통역 - 음성인식 수정 및 통역 재수행 |  | F_R_206, F_R_207, F_R_226 | C | 기능검증 | 통역수행 |  | UI |  | 통역결과 텍스트 수정 | 수정한 텍스트로 통역 재수행 | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_007b-1 |  | 통역 실패 | F_R_206, F_R_207, F_R_226, F_R_227 | D | 네트워크 에러처리 | 통역수행 |  | UI |  | 통역결과 텍스트 수정 | "통역을 할 수 없습니다" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_007b-2 |  | 통역 중 Back버튼 터치 | F_R_206, F_R_207, F_R_226, F_R_227, F_R_228 | D | 사용자 오류처리 | 통역수행 |  | UI |  | 통역결과 텍스트 수정 | 통역 실행 취소 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_007b-3 |  | 통역 중 Home/메뉴버튼 터치 또는 전화수신 | F_R_206, F_R_207, F_R_226, F_R_227 | D | 사용자 오류처리 | 통역수행 |  | UI |  | 통역결과 텍스트 수정 | 백그라운드로 통역 실행 -> 통역결과 텍스트 표시 확인 | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_008b | 채팅 - 사용자 목록 표시 |  | F_R_210, F_R_225 | C | 기능검증 | 연락처 동기화 수행 |  | UI |  | 채팅에서 친구초대하기 버튼 터치 | 대화상대 목록에 친구목록 나열 | 친구 목록 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 친구 목록 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_008b-1 |  | 사용자 목록이 없는 경우 | F_R_210, F_R_225, F_R_227 | C | 예외처리 | 연락처 동기화 미수행 |  | UI |  | 채팅에서 친구초대하기 버튼 터치 | "발견된 친구가 없습니다" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_009b | 채팅 - 대화 목록 표시 |  | F_R_210, F_R_225 | D | 기능검증 | 대화이력 존재 |  | UI |  | 채팅탭 선택 | 대화이력 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_009b-1 |  | 대화 목록이 없는 경우 | F_R_210, F_R_225, F_R_227 | D | 예외처리 | 대화이력 없는 상태 |  | UI |  | 채팅탭 선택 | "이전 대화 목록이 없습니다. 친구를 초대해서 대화를 시작해 보세요" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_010b | 채팅 - 대화 상대 검색 |  | F_R_208, F_R_209 | D | 기능검증 | 연락처 동기화 수행 |  | UI |  | 채팅탭에서 검색할 친구 이름 입력 | 검색어에 해당하는 친구 목록 표시 | 친구목록 확인(검색) | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 친구목록 확인(검색) | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_011b | 채팅 - 대화상대 선택 |  | F_R_208, F_R_209, F_R_211 | C | 기능검증 | 통역대화창 활성화 |  | UI |  | 대화상대 버튼 터치 -> 대화상대 선택 -> 확인버튼 터치 -> 음성입력 | 선택한 대화상대에게 통역된 메시지 전달 | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_012b | 채팅 - 사용자 음성 인식 및 통역수행 |  | F_R_205, F_R_211, F_R_226 | C | 기능검증 | 채팅탭 선택 |  | UI |  | 텍스트 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 통역결과 텍스트 표시, 대화상대 단말기에 메시지 팝업 | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_012b-1 |  | 채팅 메시지발송 실패 | F_R_205, F_R_211, F_R_226, F_R_227 | D | 네트워크 에러처리 | 채팅탭 선택 |  | UI |  | 텍스트 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | "통역을 할 수 없습니다" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_012b-2 |  | 채팅 메시지발송 중 Back버튼 터치 | F_R_205, F_R_211, F_R_226, F_R_227 | D | 사용자 오류처리 | 채팅탭 선택 |  | UI |  | 텍스트 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 통역 실행 취소 | 화면 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_012b-3 |  | 채팅 메시지발송 중 Home/메뉴버튼 터치 또는 전화수신 | F_R_205, F_R_211, F_R_226, F_R_227 | D | 사용자 오류처리 | 채팅탭 선택 |  | UI |  | 텍스트 입력 [예: "명동역에 가려면 어떻게 가나요?"] | 백그라운드로 통역 실행 -> 통역결과 텍스트 표시 확인 | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_013b | 채팅 - 사용자 텍스트입력 및 번역수행 |  | F_R_205, F_R_211, F_R_226 | C | 기능검증 | 채팅탭 선택 |  | UI |  | 번역결과 텍스트 수정 | 수정한 텍스트로 번역 재수행, 대화상대 단말기에 메시지 팝업 | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_013b-1 |  | 채팅 메시지발송 실패 | F_R_205, F_R_211, F_R_226, F_R_227 | D | 네트워크 에러처리 | 채팅탭 선택 |  | UI |  | 번역결과 텍스트 수정 | "메시지를 발송 할 수 없습니다" 팝업 표시 | 팝업 표시 안됨 | 김예하나 | 2013-06-05 | 실패 | FM_002 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_013b-2 |  | 채팅 메시지발송 중 Back버튼 터치 | F_R_205, F_R_211, F_R_226, F_R_227, F_R_228 | D | 사용자 오류처리 | 채팅탭 선택 |  | UI |  | 번역결과 텍스트 수정 | 번역 및 메시지 발송 실행 취소 | 화면 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 화면 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_013b-3 |  | 채팅 메시지발송 중 Home/메뉴버튼 터치 또는 전화수신 | F_R_205, F_R_211, F_R_226, F_R_227 | D | 사용자 오류처리 | 채팅탭 선택 |  | UI |  | 번역결과 텍스트 수정 | 백그라운드로 통역 실행->번역결과 텍스트 표시 , 대화상대 단말기에 메시지 팝업 | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 상대방 디바이스에 의도한 통역문장 표시 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_014b | TTS 재생 |  | F_R_217 | D | 기능검증 | 통역수행 |  | UI |  | 통역결과 텍스트 터치 | 터치한 텍스트 TTS재생 | TTS재생 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | TTS재생 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_014b-1 |  | TTS 재생 실패 | F_R_217, F_R_227 | D | 예외처리 | 통역수행, TTS 라이브러리 삭제 |  | UI |  | 통역결과 텍스트 터치 | "TTS 재생을 할 수 없습니다" 팝업 표시 | 에러 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 에러 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_015b | 내 위치 인식 |  | F_R_203, F_R_226 | D | 기능검증 | - |  | UI |  | 추천명소탭 선택 | 내 위치 표시 | 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_015b-1 |  | GPS 사용이 off인 경우 | F_R_203, F_R_226, F_R_227 | D | 예외처리 | - |  | UI |  | 추천명소탭 선택 | "위치 서비스 설정에서 GPS와 무선 네트워크 사용을 허용해 주세요" 팝업 표시 | 팝업 표시 안됨 | 김예하나 | 2013-06-05 | 실패 | FM_003 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_016b | 카테고리 선택 및 POI 목록 조회 |  | F_R_201, F_R_216, F_R_227 | C | 기능검증 | - |  | UI |  | 추천명소탭 선택 | 주변명소 목록 표시 | 주변 명소 목록 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 주변 명소 목록 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_016b-1 |  | POI 목록 조회 실패 | F_R_216, F_R_227 | C | 네트워크 에러처리 | - |  | UI |  | 추천명소탭 선택 | "주변추천명소를 조회할 수 없습니다" 팝업 표시 | 팝업 표시 안됨 | 김예하나 | 2013-06-05 | 실패 | FM_004 | 에러 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_017b | POI 선택 및 상세정보 조회 |  | F_R_216 | C | 기능검증 | POI 목록 조회 |  | UI |  | POI 목록 중 하나 선택 | 선택된 명소의 상세정보 표시 | POI 정보 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | POI 정보 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_017b-1 |  | POI 상세정보 조회 실패 | F_R_216, F_R_227 | C | 에러처리 | POI 목록 조회 |  | UI |  | POI 목록 중 하나 선택 | "정보를 조회할 수 없습니다" 팝업 표시 | 에러 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 에러 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_018b | SNS 검색 |  | F_R_212 | C | 기능검증 | POI 상세정보 조회 상태 또는 SNS검색 탭 이동 |  | UI |  | 검색창에 검색키워드 입력 (POI 상세정보 조회시에는 자동입력됨) | 입력된 키워드에 대한 SNS 검색 결과 표시 | 검색 결과 목록 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 검색 결과 목록 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_018b-1 |  | SNS 검색 실패 | F_R_212, F_R_227 | C | 에러처리 | POI 상세정보 조회 또는 SNS검색 탭 이동 |  | UI |  | 검색창에 검색키워드 입력 (POI 상세정보 조회시에는 자동입력됨) | "데이터를 조회할 수 없습니다" 팝업 표시 | 에러 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 에러 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_019b | SNS 메시지 선택 |  | F_R_212 | D | 기능검증 | SNS검색결과 조회 |  | UI |  | SNS 메시지 하나 선택 | 브라우저 앱 실행 | 웹으로 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 웹으로 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_020b | 지도보기 |  | F_R_216 | D | 기능검증 | POI 상세정보 조회 상태 |  | UI |  | 지도보기 버튼 터치 | 지도 팝업 및 선택된 POI 위치 표시 | 기능 미구현 | 김예하나 | 2013-06-05 | 실패 | FM_005 | 웹으로 이동 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_020b-1 |  | 지도 표시 오류 | F_R_216, F_R_227 | D | 에러처리 | POI 상세정보 조회 상태 |  | UI |  | 지도보기 버튼 터치 | "지도를 표시할 수 없습니다" 팝업 표시 | 기능 미구현 | 김예하나 | 2013-06-05 | 실패 | FM_006 | 웹에서의 맵으로 이동함으로, 해당 서비스에서의 메시지 처리로 한정 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_021b | 연락처 동기화 |  | F_R_209 | D | 기능검증 | 환경설정탭 선택 |  | UI |  | 연락처 동기화버튼 터치 | 서버에 전송된 연락처가 저장되었는지 확인, 채팅탭에서 친구목록 선택 가능한지 확인 | 친구 목록 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 친구 목록 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_021b-1 |  | 연락처 동기화 실패 | F_R_209, F_R_227 | D | 에러처리 | 환경설정탭 선택 |  | UI |  | 연락처 동기화버튼 터치 | "연락처를 동기화할 수 없습니다" 팝업 표시 | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메시지 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_022b | 언어 설정 |  | F_R_214 | D | 기능검증 | 환경설정메뉴 활성화 |  | UI |  | 기본언어 및 통역대상 언어 변경 | 변경한 언어방향으로 통역수행 | 통역 언어 뱡항 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 통역 언어 뱡항 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_023b | 푸시 메시지 |  | F_R_211 | C | 기능검증 | 친구에게 메시지 발송 |  | UI |  | - | 발송된 메시지 푸시 알림 | 푸시 알림 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 푸시 알림 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_024b | 응답속도 |  | NF_R_202 | D | 기능검증 | 통역수행 |  | UI |  | 음성 입력 | 통역 결과 텍스트 표시까지 3초 이내 | 통역 성공시는 3초 이내 출력됨 (단, 통역 오류시 타임아웃까지 시간 더 걸림) | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 통역 성공시는 3초 이내 출력됨 (단, 통역 오류시 타임아웃까지 시간 더 걸림) | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_025b | 화면전환시간 |  | NF_R_204 | D | 기능검증 | 앱의 각 기능 수행 |  | UI |  | 기능 버튼 클릭(통역, 친구추가, 로그인, 로그아웃, 환경설정) | 각 기능 별 화면 전환시간 2초 이내 | 시간 확인 (약 1초 이내) | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 시간 확인 (약 1초 이내) | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_026b | UI 언어설정 |  | F_R_221 | D | 기능검증 | - |  | UI |  | 단말기 언어변경 (한글->영어) | 변경된 언어로 메뉴가 나타나는지 확인 | 메뉴 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 메뉴 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_027b | 상황별 대화 제공 |  | F_R_224 | D | 기능검증 | - |  | UI |  | 상황별대화버튼 터치 -> 대화선택 | 선택된 대화가 텍스트박스에 입력되는지 확인 | 텍스트 창에 입력된 문장 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 텍스트 창에 입력된 문장 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_028b | 도움말 제공 |  | F_R_215 | D | 기능검증 | 앱 도움말 제공 |  | UI |  | 환경설정탭 터치 | 앱 도움말 제공 여부 | 도움말 확인 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 도움말 확인 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_029b | 동시접속 |  | NF_R_201 | C | 성능검증 |  |  |  |  | 3명 동시사용 | 3명 동시사용 가능 | 3명 동시사용 가능 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 3명 동시사용 가능 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_030b | 응답속도 |  | NF_R_202 | C | 성능검증 |  |  |  |  | 네트워크 지연이 없을 시 서버로부터 응답을 받는 시간 3초 이내 | 3초 이내 응답 | 3초 이내 응답 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 3초 이내 응답 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_031b | 신뢰성 |  | NF_R_203 | C | 성능검증 |  |  |  |  | 1시간 사용시 메모리 사용량 10MB이하 | 메모리 10MB 이하 | 3초 이내 응답 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 3초 이내 응답 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_032b | 화면 전환시간 |  | NF_R_204 | C | 성능검증 |  |  |  |  | 앱 화면 전환 응답시간 2초 이내 | 앱 화면 전환 응답시간 2초 이내 | 앱 화면 전환 응답시간 2초 이내 | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 앱 화면 전환 응답시간 2초 이내 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_033b | 통역 성공율 |  | NF_R_206 | C | 성능검증 |  |  |  |  | ETRI LREC 결과로 대체함 |  |  | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  |  | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
TC_C_034b | 사용성 |  | NF_R_207 | C | 성능검증 |  |  |  |  | 설문 80점 이상 | 80점 이상 |  | 김예하나 | 2013-06-05 | 성공 |  | 80점 이상 | 김예하나 | 2013-06-13 | 성공
Note on E5: ====== ID#AAAAHFcI_zU ykham (2020-10-12 01:56:06) A : Catastrophic B : Hazardous C : Major D : Minor E : No Effect
Note on F5: ====== ID#AAAAHFcI_zY sykim (2020-10-12 01:56:06) ex) 기능검증, 메모리 릭….